## 项目任务拆解
序号 | 任务名称 | 所属阶段 | 任务类型 | 任务内容 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 验收目标 | 优先级
1 | 需求分析与评审 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 通用 | 梳理直播竞拍系统业务需求，明确功能边界，输出PRD文档，组织需求评审会议 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2 | PRD文档完成并通过评审，功能清单确认 | 高
2 | 技术架构设计 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 通用 | 设计系统整体架构，确定技术选型，绘制架构图，输出技术方案文档 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 技术架构文档完成，架构评审通过 | 高
3 | 数据库设计 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 后端 | 设计数据库ER图，定义表结构，编写DDL脚本，建立索引策略 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | 数据库设计文档完成，DDL脚本通过评审 | 高
4 | API接口设计 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 后端 | 定义RESTful API规范，编写OpenAPI文档，设计WebSocket消息协议 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 3 | API文档v1.0完成，接口评审通过 | 高
5 | UI/UX原型设计 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 前端 | 设计核心页面原型，包括直播间、竞拍页面、商品详情等 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 4 | 高保真原型完成，UI评审通过 | 高
6 | 项目环境搭建 | 第一阶段：需求分析与架构设计 | 通用 | 搭建开发环境，配置CI/CD流水线，建立代码仓库分支策略 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4 | 开发环境就绪，CI/CD配置完成 | 中
7 | 用户模块开发 | 第二阶段：核心功能开发 | 后端 | 实现用户注册、登录、JWT认证、权限管理、用户信息管理 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2 | 用户相关API全部完成，单元测试通过 | 高
8 | 商品模块开发 | 第二阶段：核心功能开发 | 后端 | 实现商品CRUD、分类管理、图片上传、鉴定认证流程 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 3 | 商品API全部完成，支持图片上传 | 高
9 | 竞拍核心逻辑开发 | 第二阶段：核心功能开发 | 后端 | 实现竞拍创建、出价处理、价格计算、排名算法、落锤逻辑 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 5 | 竞拍核心逻辑完成，支持并发出价 | 高
10 | WebSocket服务开发 | 第二阶段：核心功能开发 | 后端 | 实现WebSocket服务端，连接管理，消息广播，心跳机制 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 4 | WebSocket服务稳定运行，支持1000+并发 | 高
11 | 订单模块开发 | 第二阶段：核心功能开发 | 后端 | 实现订单生成、支付接口对接、订单状态管理、物流跟踪 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 订单流程完整，支付回调正常 | 中
12 | 前端基础框架搭建 | 第二阶段：核心功能开发 | 前端 | 搭建React项目，配置TypeScript、TailwindCSS、Zustand，封装HTTP请求 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2 | 前端项目结构完成，基础组件就绪 | 高
13 | 前端用户模块 | 第二阶段：核心功能开发 | 前端 | 实现登录、注册、个人中心页面，集成JWT认证 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 用户相关页面完成，登录态管理正常 | 高
14 | 前端竞拍模块 | 第二阶段：核心功能开发 | 前端 | 实现竞拍列表、竞拍详情、出价按钮、实时价格展示组件 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 4 | 竞拍页面完成，出价交互流畅 | 高
15 | 前端直播模块 | 第二阶段：核心功能开发 | 前端 | 实现直播间页面、视频播放器、聊天室、弹幕组件 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 直播间页面完成，视频播放正常 | 高
16 | WebSocket客户端集成 | 第二阶段：核心功能开发 | 前端 | 封装WebSocket Hook，实现消息监听、断线重连、心跳检测 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 3 | WebSocket连接稳定，消息实时更新 | 高
17 | AI服务搭建 | 第二阶段：核心功能开发 | AI | 搭建Python FastAPI服务，集成开源AI模型，实现基础API | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2 | AI服务基础框架完成，API可调用 | 中
18 | 动态定价模型 | 第二阶段：核心功能开发 | AI | 基于历史数据训练定价模型，实现起拍价建议API | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 4 | 定价模型准确率>80%，API响应<500ms | 中
19 | 风险检测模型 | 第二阶段：核心功能开发 | AI | 实现异常出价检测，识别刷单、恶意抬价行为 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 风险检测模型完成，准确率>85% | 中
20 | 前后端联调 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 前后端接口联调，WebSocket消息测试，业务流程验证 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 3 | 所有接口联调通过，业务流程完整 | 高
21 | AI服务集成 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | AI服务与主系统集成，定价、风控功能联调 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 | AI功能集成完成，调用链路正常 | 中
22 | 性能测试 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 进行压力测试，模拟高并发出价场景，优化性能瓶颈 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2 | 支持1000并发用户，出价延迟<100ms | 高
23 | 安全测试 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 进行安全扫描，SQL注入、XSS测试，修复安全漏洞 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2 | 安全测试通过，无高危漏洞 | 高
24 | Bug修复与优化 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 修复测试阶段发现的Bug，优化用户体验，完善异常处理 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3 | Bug修复率100%，用户体验优化完成 | 高
25 | 部署环境准备 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 准备生产环境，配置服务器、数据库、Redis、域名、SSL证书 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2 | 生产环境就绪，配置完成 | 中
26 | 系统部署 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 部署后端服务、前端应用、AI服务，配置负载均衡 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2 | 系统成功部署，服务正常运行 | 高
27 | 上线验收 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 进行上线前最终验收，验证核心功能，确认上线 readiness | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2 | 验收通过，系统可正式上线 | 高
28 | 项目文档整理 | 第三阶段：集成测试与上线 | 通用 | 整理技术文档、用户手册、运维手册，归档项目资料 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2 | 项目文档完整归档 | 低

## 阶段概览
阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 任务数量 | 关键里程碑
第一阶段：需求分析与架构设计 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 7 | 6 | PRD文档、技术架构文档、数据库设计文档、API文档、UI原型
第二阶段：核心功能开发 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 7 | 13 | 用户/商品/竞拍/订单模块、WebSocket服务、前端页面、AI模型
第三阶段：集成测试与上线 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 8 | 9 | 系统集成测试、性能优化、生产部署、上线验收
TRAE AI 生成