## 项目总览
抖音电商直播竞拍全栈系统 - 项目总览
项目名称 | 实时竞拍大师 - 抖音电商直播竞拍全栈系统
项目总周期 | 2026年5月20日 - 2026年6月10日 (共22天)
核心目标 | 构建完整的直播电商实时竞拍系统，实现全流程闭环，支持高并发毫秒级实时同步
技术栈 | React + TypeScript + Node.js/Go + MySQL + Redis + WebSocket
总任务数 | 32项
预计总工时 | 176人天
核心挑战 | 复杂竞拍规则零漏洞实现、毫秒级实时同步、高并发场景稳定性
交付物 | 完整可运行系统 + 项目文档 + 测试报告
TRAE AI 生成

## 阶段任务分解
阶段编号 | 阶段名称 | 任务编号 | 任务名称 | 任务具体要求 | 开始日期 | 结束日期 | 周期(天) | 负责人 | 交付物 | 优先级
P1 | 项目初始化与环境搭建 | T1-1 | 项目仓库初始化 | 创建前后端代码仓库，配置Git工作流，规范目录结构 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 全栈工程师 | 代码仓库初始化完成 | 高
P1 | 项目初始化与环境搭建 | T1-2 | 开发环境配置 | 配置Node.js/Go开发环境、Docker环境、数据库连接 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 后端工程师 | 本地开发环境可正常运行 | 高
P1 | 项目初始化与环境搭建 | T1-3 | 数据库设计与初始化 | 创建MySQL核心表结构，配置Redis连接，编写数据库迁移脚本 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 后端工程师 | 数据库表结构完整可运行 | 高
P1 | 项目初始化与环境搭建 | T1-4 | 基础脚手架搭建 | 后端初始化NestJS/Express项目，前端初始化React+TS项目，配置Vite | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 全栈工程师 | 前后端基础项目可正常启动 | 高
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-1 | 用户认证与权限模块 | 实现JWT认证、商家/用户角色区分、登录注册接口 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 后端工程师 | 认证接口单元测试通过 | 高
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-2 | 竞拍规则引擎实现 | 实现0元起拍、加价幅度校验、封顶价校验、自动延时逻辑 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 3 | 后端工程师 | 规则引擎单元测试100%覆盖 | 高
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-3 | 竞拍管理API开发 | 实现竞拍商品CRUD、发布、取消接口 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | 后端工程师 | RESTful API文档完整 | 高
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-4 | 分布式锁实现 | 基于Redis实现分布式锁，保证出价幂等性，防止重复出价 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 后端工程师 | 分布式锁压力测试通过 | 高
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-5 | 订单模块开发 | 实现成交后自动生成订单、订单状态流转接口 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 后端工程师 | 订单模块功能完整 | 中
P2 | 后端核心基础模块开发 | T2-6 | Redis缓存层设计实现 | 实现竞拍实时状态缓存、排行榜Sorted Set、用户出价缓存 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 后端工程师 | 缓存读写性能达标 | 高
P3 | WebSocket实时通信模块开发 | T3-1 | WebSocket服务初始化 | 搭建Socket.io/原生WebSocket服务，实现心跳保活、自动重连机制 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | 后端工程师 | WS长连接稳定运行 | 高
P3 | WebSocket实时通信模块开发 | T3-2 | 房间级隔离管理 | 实现RoomManager，支持多直播间独立运行，互不干扰 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | 后端工程师 | 房间隔离功能验证通过 | 高
P3 | WebSocket实时通信模块开发 | T3-3 | 核心消息处理器开发 | 实现JOIN_ROOM、SUBMIT_BID、LEAVE_ROOM等核心消息处理逻辑 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | 后端工程师 | 所有消息类型处理完成 | 高
P3 | WebSocket实时通信模块开发 | T3-4 | 全局倒计时服务开发 | 实现毫秒级全局倒计时，自动触发竞拍结束、延时逻辑 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 后端工程师 | 倒计时精度误差<100ms | 高
P4 | 商家/主播端PC后台开发 | T4-1 | 后台基础布局与路由 | 实现登录页、侧边栏导航、权限路由守卫 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 前端工程师 | 后台基础框架可用 | 高
P4 | 商家/主播端PC后台开发 | T4-2 | 竞拍发布页面开发 | 实现商品上传、规则配置表单、表单校验 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 前端工程师 | 竞拍发布功能完整 | 高
P4 | 商家/主播端PC后台开发 | T4-3 | 商品管理页面开发 | 实现竞拍列表、状态筛选、编辑/取消操作 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | 前端工程师 | 商品管理功能完整 | 高
P4 | 商家/主播端PC后台开发 | T4-4 | 订单管理页面开发 | 实现订单列表、成交详情查看、导出功能 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | 前端工程师 | 订单管理功能完整 | 中
P5 | 用户端H5开发 | T5-1 | H5基础框架搭建 | 移动端适配、路由配置、状态管理初始化 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | 前端工程师 | H5基础框架可用 | 高
P5 | 用户端H5开发 | T5-2 | 首页与商品列表页开发 | 实现竞拍商品卡片、列表滚动、状态筛选 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 前端工程师 | 商品浏览功能完整 | 高
P5 | 用户端H5开发 | T5-3 | 直播间核心页面开发 | 实现模拟直播画面、当前价格展示、出价历史 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 前端工程师 | 直播间主页面完成 | 高
P5 | 用户端H5开发 | T5-4 | 核心交互组件开发 | 实现毫秒级倒计时组件、出价按钮、实时排行榜 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 前端工程师 | 核心交互组件完成 | 高
P5 | 用户端H5开发 | T5-5 | 情绪反馈与动画效果 | 实现领先/被超越动画、出价提示音、竞拍延时通知 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 前端工程师 | 交互体验优化完成 | 中
P5 | 用户端H5开发 | T5-6 | 个人中心页面开发 | 实现我的出价、我的订单、历史记录 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | 前端工程师 | 个人中心功能完整 | 中
P6 | 联调与集成测试 | T6-1 | 前后端接口联调 | 所有RESTful API前后端联调，修复接口兼容性问题 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 全栈工程师 | 所有接口联调通过 | 高
P6 | 联调与集成测试 | T6-2 | WebSocket全流程联调 | 直播间全流程联调，验证实时同步一致性 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 全栈工程师 | 实时同步无数据错乱 | 高
P6 | 联调与集成测试 | T6-3 | 高并发压力测试 | 模拟1000+用户同时出价，验证系统稳定性 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 后端工程师 | 压力测试报告输出 | 高
P6 | 联调与集成测试 | T6-4 | 全流程闭环测试 | 从商品上架到竞拍成交全流程走通，修复所有Bug | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 全栈工程师 | 全流程测试通过 | 高
P7 | 优化与交付 | T7-1 | 性能优化 | 前端加载速度优化、后端接口响应优化、缓存策略优化 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 全栈工程师 | 性能指标达标 | 中
P7 | 优化与交付 | T7-2 | 项目文档完善 | 编写架构文档、API文档、部署文档、使用说明 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 全栈工程师 | 完整项目文档输出 | 中
P7 | 优化与交付 | T7-3 | 部署与演示准备 | Docker容器化部署，准备功能演示视频 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 全栈工程师 | 系统可部署运行，演示材料齐全 | 高
TRAE AI 生成

## 里程碑跟踪
里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划完成日期 | 验收标准 | 状态
M1 | 项目初始化完成 | 2026-05-22 | 前后端脚手架、数据库全部搭建完成，可正常启动 | 未开始
M2 | 后端核心模块完成 | 2026-05-29 | 竞拍规则引擎、API、分布式锁全部开发完成，单元测试通过 | 未开始
M3 | WebSocket实时模块完成 | 2026-06-02 | 房间级隔离、消息处理、毫秒级倒计时全部实现 | 未开始
M4 | 双端前端开发完成 | 2026-06-06 | 商家后台和用户H5所有页面功能开发完成 | 未开始
M5 | 全流程联调完成 | 2026-06-08 | 从商品上架到竞拍成交全流程跑通，无严重Bug | 未开始
M6 | 项目交付 | 2026-06-10 | 系统部署完成，所有文档齐全，可直接演示 | 未开始
TRAE AI 生成

## 风险与依赖
风险编号 | 风险描述 | 影响等级 | 应对方案 | 前置依赖任务
R1 | 高并发场景下出价冲突，出现重复出价 | 高 | 提前实现分布式锁，压力测试阶段重点验证幂等性 | T2-4
R2 | WebSocket消息延迟，不同用户看到的价格不一致 | 高 | 全局状态统一放Redis，所有客户端状态以服务端为准 | T3-2, T3-3
R3 | 倒计时不同步，客户端本地时间偏差 | 高 | 完全由服务端推送倒计时，客户端不做本地计时计算 | T3-4
R4 | 前后端联调阶段接口定义不一致 | 中 | 提前约定接口规范，使用Swagger自动生成文档 | T6-1
R5 | 开发进度延期 | 中 | 优先保证核心竞拍流程，非核心功能可后置迭代 | 全部任务
TRAE AI 生成